## Plan
Phase | Task Name | Dependency | Duration (minutes) | Owner | Notes | Task Start Date | Task End Date | Dep Start Date | Dep End Date | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
Preparation | Install new servers | Install new servers | 0.125 | Alice |  | 2020-10-01 08:00 | 2020-10-01 11:00 | N/A | N/A | bar: 10 to 11
| Install OS | Install new servers | 0.020833 | Alice |  | 44105.4583 | 44105.4792 | 44105.3333 | 44105.4583 | bar: 11
| Cabeling | Install OS | 0.041667 | Bob |  | 44105.4792 | 44105.5208 | 44105.4583 | 44105.4792 | bar: 11 to 12
| Run fio, cpuburn, stream | Cabeling | 0.041667 | Clara |  | 44105.5208 | 44105.5625 | 44105.4792 | 44105.5208 | bar: 12 to 13
Lustre upgrade test | Install lustre packages | Run fio, cpuburn, stream | 0.020833 | Alice |  | 44105.5625 | 44105.5833 | 44105.5208 | 44105.5625 | bar: 13 to 14
| Format MDTs | Install lustre packages | 0.020833 | Bob |  | 44105.5833 | 44105.6042 | 44105.5625 | 44105.5833 | bar: 14
| Format OSTs | Install lustre packages | 0.020833 | Bob |  | 44105.5833 | 44105.6042 | 44105.5625 | 44105.5833 | bar: 14
| Set up HA | Install lustre packages | 0.041667 | Bob |  | 44105.5833 | 44105.625 | 44105.5625 | 44105.5833 | bar: 14 to 15
| Mount on a canary node | Set up HA | 0.020833 | Alice |  | 44105.625 | 44105.6458 | 44105.5833 | 44105.625 | bar: 15
| Run canary fio | Mount on a canary node | 0.041667 | Clara |  | 44105.6458 | 44105.6875 | 44105.625 | 44105.6458 | bar: 15 to 16
Lustre upgrade | Close cluster | Run canary fio | 0.020833 | Alice | Use reservation | 44105.6875 | 44105.7083 | 44105.6458 | 44105.6875 | bar: 16 to 17
| Install lustre packages on clients | Close cluster | 0.083333 | Bob |  | 44105.7083 | 44105.7917 | 44105.6875 | 44105.7083 | bar: 17 to 19
| Change fstab, mount lustre | Install lustre packages on clients | 0.020833 | Bob |  | 44105.7917 | 44105.8125 | 44105.7083 | 44105.7917 | bar: 19
| Run fio | Change fstab, mount lustre | 0.16667 | Clara |  | 44105.8125 | 44105.9792 | 44105.7917 | 44105.8125 | bar: 19 to 23
| Open cluster | Run fio | 0.0069444 | Alice |  | 44105.9792 | 44105.9861 | 44105.8125 | 44105.9792 | bar: 23
Note on G2: Edit this date manually to have all other task start and end dates recalculate in a "cascading" fashion.